## Sheet1
PRIORITETI 1: KUPTIMI I RREZIQEVE NGA KATASTROFAT DHE PËRFORCIMI I MENAXHIMIT ME TO
Nr. Ren. | Aktivitet | Pika kryesore (nënaktivitete) | Institucioni udhëheqës | Organet të cilat marrin pjesë në realizimin e aktivitetit | Data e planifikuar për fillimin e aktivitetit ( tremujor) | Data e planifikuar për përfundimin e aktivitetit tremujor) | Buxheti i paraparë | Burimi i financimit | Indikatori për sukses
1 | Vlerësim i kërcënimit të sigurisë së RMV-së nga të gjitha rreziqet | Proces i organizuar dhe i koordinuar ligjërisht me përfshirjen e të gjitha subjekteve kompetente (qasje multisektoriale) | QMK | Të gjitha subjektet në QMK, kurse verifikohet nga trupat qveritar kompetent që koordinojnë dhe menaxhojnë sistemin e menaxhimit me krizat (Komiteti Drejtues - KD dhe Grupi i Vlerësimit - GV) dhe është e miratuar nga QRMV-ja | Tremujori i dytë i vitit | në Vazhdim të vitit | Buxheti i QMK-së | Buxheti i QMK-së | procesi i përditësimit është i rregullt dhe i jashtëzakonshëm sipas nevojës (Vlerësimi i Përditësuar)
2 | Vlerësimet e kërcënimit të rajoneve të komunave dhe qytetit të Shkupit nga të gjitha rreziqet | Proces i organizuar dhe i koordinuar ligjërisht me përfshirjen e të gjitha subjekteve kompetente (qasja multisektoriale), në nivel lokal | QMK | Të gjitha subjektet në QMK në nivel lokal (Komunat, ministritë, organet e administratës shtetërore, subjektet e tjera) | Tremujori i parë i vitit | në Vazhdim të vitit | Buxheti i QMK-së | Buxheti i QMK-së | Procesi i përditësimit është i rregullt dhe i jashtëzakonshëm sipas nevojës( numri i vlerësimeve të përditësuara për vit, në 80 komuna dhe në Qytetin e Shkupit
3 | Angazhimi dhe përmirësimi i bazës së krijuar të të dhënave për burimet, ndjekjen e ngjarjeve ditore | *udhëheqjen e bazës së burimeve *udhëheqjen e bazës së ngajrjeve ditore | QMK |  | aktivitet i përhershëm | aktivitet i përhershëm | Buxheti i QMK-së | buxheti i RMV-së | numri i të dhënave të shënuara në bazat
4 | Projekt për mbështetje teknike të Bankës Botërore për Zhvillim Strategjia Nacionale për Mbrojtje dhe Shpëtim ( i financuar nga KE) | Projekti është në vazhdim | DMSH | / | Në vazhdim | Në vazhdim |  | Fondet e BE-së | /
5 | Akomodimi i popullatës së rrezikuar | Përgatitjen e Informacionit deri te QRMV-ja dhe Vendime adekuate për aktivizimin e mekanizmave të veçanta (Buxhet) | MPPS | QMK, DMSH | Menjëher pas miratimit të Vendimit të QRMV-së | pas tejkalimit të gjendjes |  | Buxheti i QRMV-së në përputhje me Vendimin e QRMV-së
6 | Siguri në furnizimin me derivate të naftës | Plan aksionar për formimin e rezervave të detyrueshme 2021-2022 | ARDN | ARDN, MF, ME | në vazhdimësi | në vazhdimësi | 5,690,788,000.00 denarë (shuma i referohet mjeteve të nevojshme për plotësimin e formimit të rezervave të detyrueshme në sasi të përcaktuara me ligj dhe direktivat e BE -së, si dhe mjetet e nevojshme për të paguar shpenzimet e ruajtjes, rinovimit dhe kontrollit të rezervave | ARDN nga llogaria e aktiviteteve vetëfinansuese | Formimi i rezervave të detyrueshme në sasi që korrespondojnë me 90 ditë të importeve neto ditore
7 | Siguri në furnizimin me derivate të naftës | Plan për intervenim në rast të ndërprerjes së jashtëzakonshme të furnizimit të tregut me lëndë të parë të naftës dhe / ose derivateve të naftës | ME | MF, ARDN, KRE | Menjëherë pas miratimit të Vendimit të QRMV në përputhje me nenin 37 paragrafi 5 të Ligjit për Rezervat e Detyrueshme të Naftës | Menjëherë pas miratimit të Vendimit të QRMV në përputhje me nenin 37 paragrafi 5 të Ligjit për Rezervat e Detyrueshme të Naftës | varet nga kohëzgjatja e krizës së naftës dhe sasia e rezervave të detyrueshme që duhet të lëshohen në qarkullim në tregun e brendshëm | Buxheti i ARDN-së nga llogaria e aktiviteteve vetëfinansuese | Veprimi efikas në rast të krizës së ndodhur të naftës dhe tejkalimi i saj me lëshimin në qarkullim të derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme
8 | KRIZA - Vlerësimi gjithëpërfshirës i rrezikut të shërbimeve bazë dhe infrastrukturës së transportit | 1. Vlerësimi i lojërave të fatit të shumëfishta 2. Vlerësimi i nevojave dhe kapaciteteve të institucioneve në fushën e menaxhimit me krizat 3. Vlerësimi i rrezikut 4. Zhvillimi i një platformës për ballafaqimin me rreziqet dhe gjendjet urgjente | USHKM, IITSI | QMK 2. Universiteti Aristotelit në Selanik, Greqi 3. Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Shqipëri 4. Qendra Evropiane për Trajnimin dhe Kërkimi në Inxhinierinë e Tërmetit, Pavia, Itali | 4/2020 | 4/2022 | 415,392.29 euro (buxheti i përgjithshëm i projektit) 182,105.00 euro, të destinuara për partnerët nga RMV-ja) | Mekanizëm për mbrojtje civile të BE-së | Kapacitet i ritur i institucioneve përkatëse për bashkëpunim ndërkufitar në fushën e menaxhimit me katastrofat
9 | L2BR- Me mësim deri në rezistencë | 1. Studime pilot për mbrojtjen, gatishmërinë dhe përgatitje në kushte të tërmetit 2. Studimi i fizibilitetit për zbatimin e qasjeve inovative të teknologjive të reja në parandalimin, gatishmërinë dhe reagimin gjatë tërmeteve 3. Doracak për parandalimin, gatishmërinë dhe reagimin në rast rreziku të kombinuar nga tërmetet dhe pandemitë | Rrjeti i Shoqatave të Pushteteve Lokale në Evropën Juglindore, Francë | 1.USHKM, IITSI, 2.MPB, Mali i Zi 3.Komuna e Tiranës, Shqipëri 4. ISHP Podgoricë, Mali i Zi 5.Universiteti në Zagreb, Fakulteti i Ndërtimtarisë, Kroaci | 1/2021 | 2/2022 | 195,431.50 euro (buxheti i përgjithshëm i projektit) 35,333.00 euro, të destinuara për IITSI | Mekanizëm për mbrojtje civile të BE-së | Përmirësimi i parandalimit, gatishmërisë dhe reagimit në rast të rrezikut të kombinuar të tërmeteve dhe pandemive
10 | Materiale udhëzuese për kontrollin e projektit të dokumentacionit të përgatitura me zbatimin e Eurokodeve - rregullat e reja evropiane për projektimin e strukturave të ndërtimit (EC 0, EC 1, EC 2, EC 3, EC 4, EC 5, EC 6, EC 7, EC 8 dhe EC 9) (EC 0, EC 1, EC 2, EC 3, EC 4, EC 5, EC 6, EC 7, EC 8 и EC 9) | 1. Aspektet kryesore të Eurokodeve 2. Rishikimi i anekseve kombëtare dhe parametrave të përcaktuara në nivel kombëtar 3. Shembuj praktikë të zgjidhur 4. Zgjidhjet dhe programet softuerike të disponueshme në treg 5. Përgatitja e raporteve përfundimtare | USHKM, IITSI | - | 3/2020 | 3/2023 | 10,000.00 Euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Materialet udhëzuese për rregullat e reja evropiane që janë pjesë e legjislacionit kombëtar dhe të cilat do të përdoren për trajnimin dhe stërvitjen e projektuesve dhe inxhinierëve
11 | Zhvillimi dhe përmirësimi i Rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta Faza 1 - baza e të dhënave bashkëkohore, uebfaqe dhe qasje e unifikuar për përpunimin e regjistrave | 1. Faqe bashkëkohore e internetit që përmban të gjitha informacionet e nevojshëm në lidhje me stacionet dhe instrumentet 2. Monitorimi i funksionimit të instrumenteve në kohë reale 3. Bazë bashkëkohore e të dhënave cilësore dhe të sigurta shpërndarja e të cilave mund të kontribuojë në hulumtimet në fushën e sizmologjisë inxhinierike dhe inxhinierisë sizmike në të gjithë botën. 4. Qasje më e mirë dhe përdorim i shtuar i të dhënave | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbindërtimi dhe përmirësimi i funksionimit të rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta
12 | Përcaktimi i protokollit për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve ekzistuese - certifikatë sizmike | 1. Procedura për vlerësimin e rezistencës sizmike të ndërtesave ekzistuese përmes sistemit të shpejtë inspektimi dhe vlerësimi fillestar. 2. Procedura për analizën e thjeshtuar numerike për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve 3. Procedura për analizën numerike përfundimtare të thelluar për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve të cilët nuk morën notë kaluese me dy vlerësimet e mëparshme. | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Produkti / shërbimi i zbatueshëm në nivel kombëtar për regjistrimin masiv të objekteve gjatë përcaktimit të ekspozimit të fondit të ndërtimit dhe përcaktimin e saktë të rrezikut sizmik dhe gjendjen e objekteve për të cilat ndërhyrjet janë planifikuar në të ardhmen
13 | Mbindërtim dhe përmirësim të sistemit të informacionit për infrastrukturën e transportit dhe vlerësimin e rrezikut sizmik në objektet e reja infrastrukturore | 1. Përmirësimi i sistemit informativ (IS) me të dhëna për objektet e reja: ura, tunele dhe mure mbajtëse me informacion të integruar në lidhje me cenueshmërinë e secilit objekt. 2. Zbatimi i kushteve të rrezikshme të secilit objekt. 3. Vlerësimi i rrezikut që mbulon komponentën kohore - vlerësimin e rrezikut të shumëfishtë. | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbledhja e të dhënave dhe zhvillimi i modelit të ekspozimit duke mbindërtuar sistemin e informacionit për vlerësimin e shpejtë dhe standard të dëmeve dhe humbjeve pas një tërmeti të fortë
14 | Mbindërtimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese IITSI për vlerësimin e dëmeve nga veprimet e tërmetit | 1. Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti 2. Algoritmet për përpunimin e të dhënave statistikore dhe formatin e rezultateve 3. Sigurimi dhe analiza e të dhënave në dispozicion për përmirësimin e cilësisë 4. Algoritmi i integrimit të mjeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti
15 | IITSI In- Siti Gjeo-laboratori | 1. Krijimi i bazës së të dhënave me terren dhe laborator gjithëpërfshirës 2. Korrelacioni i hulumtimeve në terren me hulumtimet laboratorike 3. Instrumentimi në shtresat e tokës për regjistrimin e tërmeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Krijimi i laboratorisë In-siti, e cila është e instrumentuar për të mundësuar kërkime të hollësishme të gjeo-rreziqeve (amplifikimi, ndërveprimi i ndërtimit të tokës).
16 | Monitorimi i sjelljes së konstrukcioneve në kohë reale duke vlerësuar shkallën e dëmtimit | 1. Zbatimi i MNK-së në objektet reale duke monitoruar vazhdimisht sjelljen e tyre dhe 2. promovimi i MNK-së në publik si disiplinë inxhinierike. 3. Të dhënat e marra nga ky aktivitet mund të përdoren për të përmirësuar metodat ekzistuese për analizën numerike dhe projektimin e strukturave që përdoren në IITSI. 4. Zhvillimi i udhëzime për monitorimin e gjendjes së llojeve të ndryshme të strukturave. 5. Zhvillimi i algoritmit për vlerësimin e sigurisë së gjendjes së strukturës në kohë reale në kushtet e shfrytëzimit, pas fatkeqësive dhe ngjarjeve ekstreme | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6000.00 euro (fondet e veta të IITSI) | USHKM; IITSI | Ngritja e ndërgjegjes publike për nevojën për të monitoruar gjendjen e objekteve të kapitalit publik. Zgjerimi dhe thellimi i aktiviteteve aktuale të IITSI si dhe ndjekja e tendencave botërore
17 | Zhvillimi dhe përmirësimi i Rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta Faza 1 - baza bashkëkohore e të dhënave , uebfaqe dhe qasje e unifikuar për përpunimin e regjistrave | Monitorimi i funksionimit të instrumenteve në kohë reale 3. Bazë bashkëkohore e të dhënash cilësore dhe të sigurta, shpërndarja e të cilave mund të kontribuojë në hulumtimet në fushën e sizmologjisë inxhinierike dhe inxhinierisë sizmike në të gjithë botën. 4. Qasje më e mirë dhe përdorim i shtuar i të dhënave | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbindërtimi dhe përmirësimi i funksionimit të rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta
18 | Përcaktimi i protokollit për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve ekzistuese - certifikatë sizmike | 1. Procedura për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve ekzistuese përmes sistemit të shpejtë të kontrollit dhe vlerësimit fillestar. 2. Procedura për analizën e thjeshtuar numerike për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve 3. Procedura për analizën numerike përfundimtare të thelluar për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve të cilët nuk morën notë kaluese me dy vlerësimet e mëparshme | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Produkti / shërbimi i zbatueshëm në nivel kombëtar për regjistrimin masiv të objekteve gjatë përcaktimit të ekspozimit të fondit të ndërtimit dhe përcaktimin e saktë të rrezikut sizmik dhe gjendjen e objekteve për të cilat ndërhyrjet janë planifikuar në të ardhmen
19 | Mbindërtim dhe përmirësim të sistemit të informacionit për infrastrukturën e transportit dhe vlerësimin e rrezikut seizmik në objektet e reja infrastrukturore | 1. Përmirësimi i sistemit të informacionit (IS) me të dhëna për objektet e reja: ura, tunele dhe mure mbajtëse me informacion të integruar në lidhje me cenueshmërinë e secilës ndërtesë. 2. Zbatimi i kushteve të rrezikshme të secilit objekt. 3. Vlerësimi i rrezikut që mbulon komponentën kohore - vlerësimin e rrezikut të shumëfishtë | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbledhja e të dhënave dhe zhvillimi i modelit të ekspozimit duke mbindërtuar sistemin e informacionit për vlerësimin e shpejtë dhe standard të dëmeve dhe humbjeve pas një tërmeti të fortë
20 | Eq-DAT: Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese IITSI për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti | 1. Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti 2. Algoritmet për përpunimin e të dhënave statistikore dhe formatin e rezultateve 3. Sigurimi dhe analiza e të dhënave në dispozicion për përmirësimin e cilësisë 4. Algoritmi i integrimit të mjeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti
21 | IITSI In- Siti Gjeo-laboratori | 1. Krijimi i një baze të dhënash me terren dhe laborator gjithëpërfshirës 2. Korrelacioni i kërkimit në terren me hulumtimet laboratorike 3. Instrumentimi në shtresat e tokës për regjistrimin e tërmeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Krijimi i laboratorit In-siti, i cili është i instrumentuar për të mundësuar hulumtime të hollësishme mbi gjeo-rreziqet (amplifikimi, ndërveprimi i ndërtimit të tokës
22 | Monitorimi i sjelljes së konstrukcioneve në kohë reale duke vlerësuar shkallën e dëmtimit | 1. Zbatimi i MNK-së në objektet reale duke monitoruar vazhdimisht sjelljen e tyre dhe 2. promovimi i MNK-së në publik si disiplinë inxhinierike. 3. Të dhënat e marra nga ky aktivitet mund të përdoren për të përmirësuar metodat ekzistuese për analizën numerike dhe projektimin e strukturave të përdorura në IITSI. 4. Zhvillimi i udhëzimeve për monitorimin e gjendjes së llojeve të ndryshme të strukturave. 5. Zhvillimi i algoritmi për vlerësimin e sigurisë së gjendjes së strukturës në kohë reale në kushtet e shfrytëzimit, pas fatkeqësive dhe ngjarjeve ekstreme | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Ngritja e ndërgjegjes publike për nevojën për të monitoruar gjendjen e objekteve të kapitalit publik. Zgjerimi dhe thellimi i aktiviteteve të mëparshme të IITSI si dhe ndjekja e tendencave botërore.
23 | Zhvillimi dhe përmirësimi i Rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta Faza 1 - baza bashkëkohore e të dhënave , uebfaqe dhe qasje e unifikuar për përpunimin e regjistrave | 1. Faqe bashkëkohore të internetit që përmban të gjitha informacionet e nevojshëm në lidhje me stacionet dhe instrumentet 2. Monitorimi i funksionimit të instrumenteve në kohë reale 3. Bazë bashkëkohore të të dhënash cilësore dhe të sigurta, shpërndarja e të cilave mund të kontribuojë në hulumtimet në fushën e sizmologjisë inxhinierike dhe inxhinierisë sizmike në të gjithë botën. 4. Qasje më e mirë dhe përdorim i shtuar i të dhënave | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbindërtimi dhe përmirësimi i funksionimit të rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta
24 | Përcaktimi i protokollit për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve ekzistuese nga ndërtim i lartë- certifikatë sizmike | 1. Procedura për vlerësimin e rezistencës sizmike të ndërtesave ekzistuese përmes sistemit të shpejtë të kontrollit dhe vlerësimit fillestar. 2. Procedura për analizën e thjeshtuar numerike për vlerësimin e rezistencës sizmike tëobjekteve 3. Procedura për analizën numerike përfundimtare të thelluar për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve të cilët nuk morën notë kaluese me dy vlerësimet e mëparshme | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Produkti / shërbimi i zbatueshëm në nivel kombëtar për regjistrimin masiv të objekteve gjatë përcaktimit të ekspozimit të fondit të ndërtimit dhe përcaktimin e saktë të rrezikut sizmik dhe gjendjen e objekteve për të cilat ndërhyrjet janë planifikuar në të ardhmen
25 | Mbindërtim dhe përmirësim të sistemit të informacionit për infrastrukturën e transportit dhe vlerësimin e rreziku seizmik në objektet e reja infrastrukturore | 1. Përmirësimi i sistemit të informacioni (IS) me të dhëna për objektet e reja: ura, tunele dhe mure mbajtëse me informacion të integruar në lidhje me cenueshmërinë e secilit objekt. 2. Zbatimi i kushteve të rrezikshme të secilit objekt. 3. Vlerësimi i rrezikut që mbulon komponentën kohore - vlerësimin e rrezikut të shumëfishtë | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbledhja e të dhënave dhe zhvillimi i modelit të ekspozimit duke mbindërtuar sistemin e informacionit për vlerësimin e shpejtë dhe standard të dëmeve dhe humbjeve pas një tërmeti të fortë
26 | Mbindërtimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese IITSI për vlerësimin e dëmeve nga veprimet e tërmetit | 1. Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti 2. Algoritmet për përpunimin e të dhënave statistikore dhe formatin e rezultateve 3. Sigurimi dhe analiza e të dhënave në dispozicion për përmirësimin e cilësisë 4. Algoritmi i integrimit të mjeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti
27 | IITSI In- Siti Gjeo-laboratori | 1. Krijimi i bazës së të dhënave me terren dhe laborator gjithëpërfshirës 2. Korrelacioni i hulumtimeve në terren me hulumtimet laboratorike 3. Instrumentimi në shtresat e tokës për regjistrimin e tërmeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Krijimi i laboratorit In-siti, i cili është i instrumentuar për të mundësuar hulumtime të hollësishme gjeo -rreziqe (amplifikimi, ndërveprim i ndërtimit të tokës
28 | Monitorimi i sjelljes së konstrukcioneve në kohë reale duke vlerësuar shkallën e dëmtimit | 1. Zbatimi i MNK-së në objektet reale duke monitoruar vazhdimisht sjelljen e tyre dhe 2. promovimi i MNK-së në publik si disiplinë inxhinierike. 3. Të dhënat e marra nga ky aktivitet mund të përdoren për të përmirësuar metodat ekzistuese për analizën numerike dhe projektimin e strukturave që përdoren në IITSI. 4. Zhvillimi i udhëzime për monitorimin e gjendjes së llojeve të ndryshme të strukturave. 5. Zhvillimi i algoritmit për vlerësimin e sigurisë së gjendjes së strukturës në kohë reale në kushtet e shfrytëzimit, pas fatkeqësive dhe ngjarjeve ekstreme | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Ngritja e ndërgjegjes publike për nevojën për të monitoruar gjendjen e objekteve të kapitalit publik. Zgjerimi dhe thellimi i aktiviteteve aktuale të IITSI si dhe ndjekja e tendencave botërore
29 | Zhvillimi dhe përmirësimi i Rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta Faza 1 - baza bashkëkohore e të dhënave , uebfaqe dhe qasje e unifikuar për përpunimin e regjistrave | 1. Faqe bashkëkohore të internetit që përmban të gjitha informacionet e nevojshëm në lidhje me stacionet dhe instrumentet 2. Monitorimi i funksionimit të instrumenteve në kohë reale 3. Bazë bashkëkohore të të dhënash cilësore dhe të sigurta, shpërndarja e të cilave mund të kontribuojë në hulumtimet në fushën e sizmologjisë inxhinierike dhe inxhinierisë sizmike në të gjithë botën. 4. Qasje më e mirë dhe përdorim i shtuar i të dhënave | Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Instituti për Inxhinieri të Tërmetit dhe Seizmologji Inxhinierike (IITSI) | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Instituti për Inxhinieri të Tërmetit dhe Seizmologji Inxhinierike (IITSI) | Mbindërtimi dhe përmirësimi i funksionimit të rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta
30 | Përcaktimi i protokollit për vlerësimin e rezistencës seizmike në objektet ekzistuese nga ndertimet e larta- çertifikatë seizmike | 1. Procedura për vlerësimin e rezistencës sizmike të ndërtesave ekzistuese përmes sistemit të shpejtë të kontrollit dhe vlerësimit fillestar. 2. Procedura për analizën e thjeshtuar numerike për vlerësimin e rezistencës sizmike tëobjekteve 3. Procedura për analizën numerike përfundimtare të thelluar për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve të cilët nuk morën notë kaluese me dy vlerësimet e mëparshme | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Produkti / shërbimi i zbatueshëm në nivel kombëtar për regjistrimin masiv të objekteve gjatë përcaktimit të ekspozimit të fondit të ndërtimit dhe përcaktimin e saktë të rrezikut sizmik dhe gjendjen e objekteve për të cilat ndërhyrjet janë planifikuar në të ardhmen
31 | Mbindërtim dhe përmirësim të sistemit të informacionit për infrastrukturën e transportit dhe vlerësimin e rrezikut sizmik në objektet e reja infrastrukturore | 1. Përmirësimi i sistemit të informacioni (IS) me të dhëna për objektet e reja: ura, tunele dhe mure mbajtëse me informacion të integruar në lidhje me cenueshmërinë e secilit objekt. 2. Zbatimi i kushteve të rrezikshme të secilit objekt. 3. Vlerësimi i rrezikut që mbulon komponentën kohore - vlerësimin e rrezikut të shumëfishtë | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbledhja e të dhënave dhe zhvillimi i modelit të ekspozimit duke mbindërtuar sistemin e informacionit për vlerësimin e shpejtë dhe standard të dëmeve dhe humbjeve pas një tërmeti të fortë
32 | Eq-DAT: Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese IITSI për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti | 1. Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti 2. Algoritmet për përpunimin e të dhënave statistikore dhe formatin e rezultateve 3. Sigurimi dhe analiza e të dhënave në dispozicion për përmirësimin e cilësisë 4. Algoritmi i integrimit të mjeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti
33 | IITSI In- Siti Gjeo-laboratori | 1. Krijimi i një baze të dhënash me terren dhe laborator gjithëpërfshirës 2. Korrelacioni i kërkimit në terren me hulumtimet laboratorike 3. Instrumentimi në shtresat e tokës për regjistrimin e tërmeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Krijimi i laboratorit In-siti, i cili është i instrumentuar për të mundësuar hulumtime të hollësishme të gjeo-reziqeve(amplifikim, ndërveprim me ndërtimin e tokës)
34 | Monitorimi i sjelljes së konstrukcioneve në kohë reale duke vlerësuar shkallën e dëmtimit | 1. Zbatimi i MNK-së në objektet reale duke monitoruar vazhdimisht sjelljen e tyre dhe 2. promovimi i MNK-së në publik si disiplinë inxhinierike. 3. Të dhënat e marra nga ky aktivitet mund të përdoren për të përmirësuar metodat ekzistuese për analizën numerike dhe projektimin e strukturave që përdoren në IITSI. 4. Zhvillimi i udhëzime për monitorimin e gjendjes së llojeve të ndryshme të strukturave. 5. Zhvillimi i algoritmit për vlerësimin e sigurisë së gjendjes së strukturës në kohë reale në kushtet e shfrytëzimit, pas fatkeqësive dhe ngjarjeve ekstreme | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Ngritja e ndërgjegjes publike për nevojën për të monitoruar gjendjen e objekteve të kapitalit publik. Zgjerimi dhe thellimi i aktiviteteve aktuale të IITSI si dhe ndjekja e tendencave botërore
35 | Zhvillimi dhe përmirësimi i Rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta Faza 1 - baza bashkëkohore e të dhënave, ueb faqha dhe qasje të unifikuar për përpunimin e regjistrave | 1. Faqe bashkëkohore të internetit që përmban të gjitha informacionet e nevojshëm në lidhje me stacionet dhe instrumentet 2. Monitorimi i funksionimit të instrumenteve në kohë reale 3. Bazë bashkëkohore të të dhënash cilësore dhe të sigurta, shpërndarja e të cilave mund të kontribuojë në hulumtimet në fushën e sizmologjisë inxhinierike dhe inxhinierisë sizmike në të gjithë botën. 4. Qasje më e mirë dhe përdorim i shtuar i të dhënave | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbindërtimi dhe përmirësimi i funksionimit të rrjetit për regjistrimin e tërmeteve të forta
36 | Përcaktimi i protokollit për vlerësimin e rezistencës sizmike në objektet ekzistuese nga ndertimet e larta- çertifikatë seizmike | Procedura për vlerësimin e rezistencës sizmike të ndërtesave ekzistuese përmes sistemit të shpejtë të kontrollit dhe vlerësimit fillestar. 2. Procedura për analizën e thjeshtuar numerike për vlerësimin e rezistencës sizmike tëobjekteve 3. Procedura për analizën numerike përfundimtare të thelluar për vlerësimin e rezistencës sizmike të objekteve të cilët nuk morën notë kaluese me dy vlerësimet e mëparshme | USHKM; IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Produkti / shërbimi i zbatueshëm në nivel kombëtar për regjistrimin masiv të objekteve gjatë përcaktimit të ekspozimit të fondit të ndërtimit dhe përcaktimin e saktë të rrezikut sizmik dhe gjendjen e objekteve për të cilat ndërhyrjet janë planifikuar në të ardhmen
37 | Mbindërtim dhe përmirësim të sistemit të informacionit për infrastrukturën e transportit dhe vlerësimin e rrezikut sizmik në objektet e reja infrastrukturore | 1. Përmirësimi i sistemit të informacioni (IS) me të dhëna për objektet e reja: ura, tunele dhe mure mbajtëse me informacion të integruar në lidhje me cenueshmërinë e secilit objekt. 2. Zbatimi i kushteve të rrezikshme të secilit objekt. 3. Vlerësimi i rrezikut që mbulon komponentën kohore - vlerësimin e rrezikut të shumëfishtë | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Mbledhja e të dhënave dhe zhvillimi i modelit të ekspozimit duke mbindërtuar sistemin e informacionit për vlerësimin e shpejtë dhe standard të dëmeve dhe humbjeve pas një tërmeti të fortë
38 | Eq-DAT: Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese IITSI për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti | 1. Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti 2. Algoritmet për përpunimin e të dhënave statistikore dhe formatin e rezultateve 3. Sigurimi dhe analiza e të dhënave në dispozicion për përmirësimin e cilësisë 4. Algoritmi i integrimit të mjeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 е 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Përmirësimi dhe modernizimi i metodologjisë ekzistuese për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti
39 | IITSI In- Siti Gjeo-laboratori | 1. Krijimi i një baze të dhënash me terren dhe laborator gjithëpërfshirës 2. Korrelacioni i kërkimit në terren me hulumtimet laboratorike 3. Instrumentimi në shtresat e tokës për regjistrimin e tërmeteve | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Krijimi i laboratorit In-siti, i cili është i instrumentuar për të mundësuar hulumtime të hollësishme të gjeo-reziqeve(amplifikim, ndërveprim me ndërtimin e tokës)
40 | Monitorimi i sjelljes së konstrukcioneve në kohë reale duke vlerësuar shkallën e dëmtimit | 1. Примена на МСК на реални објекти по пат на континуирано следење на нивното однесување и 2. промоција на МСК во јавноста како инженерска дисциплина. 3. Податоците добиени од оваа активност ќе можат да се користат за унапредување на постоечките методи за нумерички анализи и проектирање на конструкции кои се користат во ИЗИИС 4. Развивање на насоки за мониторинг на состојбата на различни типови на конструкции. 1. Zbatimi i MNK-së në objektet reale duke monitoruar vazhdimisht sjelljen e tyre dhe 2. promovimi i MNK-së në publik si disiplinë inxhinierike. 3. Të dhënat e marra nga ky aktivitet mund të përdoren për të përmirësuar metodat ekzistuese për analizën numerike dhe projektimin e strukturave që përdoren në IITSI. 4. Zhvillimi i udhëzime për monitorimin e gjendjes së llojeve të ndryshme të strukturave. 5. Zhvillimi i algoritmit për vlerësimin e sigurisë së gjendjes së strukturës në kohë reale në kushtet e shfrytëzimit, pas fatkeqësive dhe ngjarjeve ekstreme | USHKM, IITSI | - | 4/2020 | 4/2022 | 6.000,00 euro (mjete vetjake të IITSI) | USHKM, IITSI | Ngritja e ndërgjegjes publike për nevojën për të monitoruar gjendjen e objekteve të kapitalit publik. Zgjerimi dhe thellimi i aktiviteteve aktuale të IITSI si dhe ndjekja e tendencave botërore
41 | Zhvillimi i strategjive lokale për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat | Ndërtimi i kapaciteteve të përfaqësuesve të administratës komunale për përpunimin, zbatimin dhe monitorimin e Strategjive lokale për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat | BNJVL | DMSH- mbështetje ekspete | shtator 2022 |  | 60.000,00 | Buxheti i BNJVL | ka realizuar trajnime për përfaqësuesit e komunave
42 | Zhvillimi i planeve lokale për mbrojtje dhe shpëtim për lloje të ndryshme të rreziqeve; | Ndërtimi i kapaciteteve të përfaqësuesve të administratës komunale për përgatitjen e planeve lokale për mbrojtje dhe shpëtimi për lloje të ndryshme të rreziqeve | BNJVL | DMSH- mbështetje eksperte | nëntor 2022 |  | 60,000,00 | Buxheti i BNJVL-së | është zbatuar këshillim për komunat
43 | Përgatitja e strategjisë për mbrojtje dhe shpëtim në territorin e Qytetit të Shkupit | Rritja e kapaciteteve për mbrojtje dhe shpëtim të Qytetit të Shkupit gjatë ndërtimit të rrjetit të gazsjellësit, | Qyteti i Shkupit | Sektoret e Qytetit të Shkupit GA-MA | shtator 2022 |  | 60.000,00 | Buxheti i Qytetit të Shkupit | Raport për rrjetin përgjithshëm të Gazsjellësit, lidhjet, etj.
44 | Përgatitja planit për ndërtimin e 2 Nën-qendrave në Qytetin e Shkupit | Plani dhe projekti për ndërtimin e 2 nën-qendrave zjarrfikëse në lagjet Butel dhe Kisella Vodë | Qyteti i Shkupit | Qyteti i Shkupit, Komuna e Butelit dhe Kisella Vodës | janar 2022 |  | 3.000.000,00 | Buxheti i Qytetit të Shkupit | Mbulimi i territorit i hartuar si i rrezikshëm për zjarret dhe numrin e ritur të objekteve
45 | Strategjia për mbrojtjen nga zjarret, përmbytjet, tërmetet, në territorin e qytetit të Shkupit | Përgatitja e strategjisë për vendosjen në hartë dhe mbulimin e pikave kryesore që janë kritike për ndodhjen e katastrofave dhe rreziqeve më të mëdha për Qytetin e Shkupit | Qyteti i Shkupit | Qyteti i Shkupit | tetor 2021- maj 2022 | maj 2022 | / |  | përcaktimi i pikave kritike dhe përmirësimi i kapaciteteve për mbrojte dhe shpëtim
46 | Plani strategjik për zvogëlimin e rreziqeve dhe katastrofave | Përcaktimi i dobësive në sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit | Qyteti i Shkupit | Sektori i Ndërtimit | 2021 | 2024 |  | / | përcaktimi i masave dhe shpërndarja e udhëzimeve për parandalim
47 | Përgatitja e planit për pajisjen dhe plotësimi e njësive ZF në RMV | Strategjia Nacionale për Pajisjen e njësive ZF në RMv - Automjete, të punësuar, pajisje | MVL |  | 2021 | 2025 | / | Buxheti i QRMV-së | Modernizimi i pajisjeve dhe ndërhyrja më efikase e rreziqeve
48 | Zbatimi i prgramit NICS | Strategjia Nacionale për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofat dhe identifikimi dhe përcaktimi i zonës | QMK | QMK, DMSH | 2019 | / | / | / | Identifikimi i rreziqeve dhe katastrofave në territore