## Sheet1
PRIORITETI 2: DEPOZITIMI (INVESTIMI) NË ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE NGA KATASROFAT
Nr. Rend. | Aktiviteti | Pika kryesore (nën aktivitete) | Institucioni udhëheqës | Organe që marrin pjesë në realizimin e aktivitetit | Data e planifikuar e fillimit të aktivitetit (tremujor) | Data e planifikuar e mbarimit të aktivitetit (tremujor) | Buxheti i paraparë | Burimi i financimit | Indikator i suksesit
1 | Aktiviteti për prokurimin e shërbimeve për mbjelljen ajrore të reve për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga fatkeqësitë natyrore | Mbështetje teknike në Programin për Zhvillim Rural me buxhet vjetor prej 60.000.000 denarë | MBPEU | DÇHM | 2021 | 2024 | 60.000.00 denarë | Buxheti i RMV-së | Për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore në kulturat bujqësore, për të dytin vit radhazi, DÇHM është shfrytëzues i mjeteve nga Programi për mbështetje financiare në bujqësi. Aktiviteti për prokurimin e shërbimeve për mbjelljen ajrore të reve për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga fatkeqësitë natyrore është programuar në kuadër të Mbështetjes Teknike në Programin për Zhvillim Rural me buxhet vjetor prej 60,000,000 denarë.
2 | Mbështetje financiare për blerjen e kombajve të veçantë të orizit qëllimi i të cilëve, përveç përfitimeve për korrje më të suksesshme të orizit pa humbje | Mbështetje teknike në Programin për Zhvillim Rural me buxhet vjetor prej 60.000.000 denarë | MBPEU | AMFZHB | 2021 | 2024 | 19.000.000.00 denarë | Buxheti i RMV-së | Aktivitet tjetër që kontribuon për mbrojtjen e mjedisit jetësor nga katastrofa siç është zjarri është mbështetje financiare për blerje të kombajnëve për oriz pa humbje është mbrojtje e fushave nga djegia hamulloreve që shpesh ishin/janë rrezik për objekte dhe vendbanimeve. Mepërdorimin e kombajve praksë e tillë ndërpritet. Këtë vit për herë të parë është shpallur thirrje publike për mbështetje financiare për kombaj dhe janë pranuar 25 kërkesa.
3 | Transportitmi i Eurokodeve në Standardet Teknike të RMV-së | EUROKODI EN 1990 (Baza të Projektimit të ndërtimeve) | MTL | MTL - BARTËS (nuk është qartë e përcaktuar) -Ministria e Ekonomisë -Enti Shtetëror i Standardizimit -Sekretariati për Çështje Evropiane e Republikës së Maqedonisë së Veriut -Instituti i Inxhinierisë së Tërmetit dhe Sizmologjisë Inxhinieri -Fakulteti i Ndërtimtarisë Shkup -Institucione relevante nga Bashkimi Evropian | Nuk është e përcaktuar | Не е утврден / Nuk është e përcaktuar | Ky projekt në thelb përbëhet nga disa komponentë: -Kontroll i rregullores ekzistuese, dhe krahasimi me EUROKOD-et -Angazhimi i ekspertëve të huaj -Projektimi i EUROKOD-eve -Zyrtarizimi | Buxheti i RMV-së -Financimi i BE-së | Nën-aktet e miratuara / Rregulla teknike
EUROKODI EN 1991 (Forcat që veprojnë në ndërtim)
EUROKODI EN 1992 (Projektimi i ndërtimeve të betonit)
EUROKODI EN 1993 (Projektimi i ndërtimeve nga çeliku)
EUROKODI EN 1994 (Projektimi i ndërtimeve i ndërtimeve që përbëhen nga çeliku dhe betoni)
EUROKODI EN 1995 (Projektimi i ndërtimeve prej drurit)
EUROKOD EN 1996 (Projektimi i ndërtimeve të muraturës)
EUROKODI EN 1997 (Projektimi i gjeoteknik)
EUROKODI 1998 (Projektimi i ndërtimeve për rezistencë sizmike
EUROKODI EN 1999 (Projektimi i ndërtimeve të aluminit)
4 | GEF/UNDP Projekt për përgatitjen e Planit për menaxhimin me pellgyn e Drinit të Zi | Qëllimi kryesor i Projektit është të mbështesë menaxhimin e përbashkët të pellgut të Drinit (Maqedonia, Shqipëria, Greqia, Mali i Zi dhe Kosova) në çështjet kryesore të pellgut, duke përfshirë efektet e ndryshimit të klimës, forcimin e kapaciteteve teknike dhe profesionale dhe zbatimin pilot të projekteve. | MMJPH | DÇHM, ELEM, Komunat në rajonin e Ohrit | në rrjedhë |  |  | GEF/UNDP
5 | Projekti "Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në menaxhimin e rrezikut ndërkufitar të përmbytjeve në Ballkanin Perëndimor" | Qëllimi i projektit është të përgatisë Vlerësimin Preliminar të Rrezikut nga përmbytjet, Hartat e rrezikut dhe hartat e dëmeve nga përmbytjet në Pellgun e Drinit (Maqedoni, Kosovë, Shqipëri dhe Mal i Zi). | MMJPH | DÇHM, QMK, ESHS, Komunat në rajonin e Ohrit | në rrjedhë | qershor 2022 |  | GIZ
6 | Projekti i UNDP-së "Përmirësimi i rezistencës ndaj përmbytjeve në rajonin e Pollogut" | Qëllimi i projektit është të përmirësojë përfshirjen e palëve të interesuara në rajonin e Pollogut në ballafaqimin me rrezikun nga përmbytjet | MMJPH | DÇHM, QMK, ESHS | në rrjedhë | 2023 | 10 milion USD | Agjenci Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
7 | Projekti i UNDP-së Ndërtimi i qëndrueshmërisë ndaj menaxhimit të integruar të rrezikut tejkufitar nga përmbytjet në pellgun e lumit Drini Zi | Projekti do të sigurojë sistem të përmirësuar të parashikimit dhe paralajmërimit të hershëm nga përmbytjet në pellgun, strategji për menaxhimin ndërkufitar me rrezik nga përmbytjet, trajnime | MMJPH | DÇHM, ELEM, QMK, ESHS, MBPEU, Komunat | në rrjedhë | 2023 | 10 milion USD | Fond i Pështatjes / UNDP
8 | Projekti IPA II për zbatimin e Direktivës për Përmbytjet | Qëllimi i projektit është harmonizimi i legjislacionit kombëtar dhe përgatitja e planeve të menaxhimit të përmbytjeve | MMJPH | DÇHM, ELEM, QMK, ESHS, MBPEU, Komunat | do të fillojë në 2021 | 2023 | 2,5 milion EU | BE-IPA
9 | Projekti "Zgjidhje eko të bazuara në zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë", që zbatohet në bashkëpunim me Agjencinë për Bashkëpunim Ndërkombëtar me Japoninë | (1) Përforcimi i kapaciteteve kombëtare për koordinim midis institucioneve përkatëse vendore në sistemin e menaxhimit të krizave duke përmirësuar dhe zgjeruar funksionet e Sistemit ekzistues Informativ Maqedonas të Zjarrit Pyjor - MKFFIS, duke futur module të reja për parandalimin, paralajmërimin e hershëm dhe menaxhimin e përmbytjeve nga përrenjtë, rrëshqitjet e tokës dhe erozioni i tokës (2) Подобрување во националното управување со шумите со воведување на нови практики и технологии со цел да се зајакне и прошири заштитната функција на шумите и преку тоа, на долгорочна основа да се намалат ризиците од природни непогоди, пред се од поројни поплави, лизгање на земјиштето и ерозија на почвата / (2) Përmirësimi i menaxhimit kombëtar të pyjeve duke futur praktika dhe teknologji të reja në mënyrë që të forcohet dhe zgjerohet funksioni mbrojtës i pyjeve dhe në këtë mënyrë, në baza afatgjata të zvogëlohen rreziqet e fatkeqësive natyrore, veçanërisht nga përmbytjet e përrenjve, rrëshqitjet e tokës, tokës dhe Erozioni i tokës | QMK | QMK, Komunat, Qyteti i Shkupit, NP Pyjet Kombëtare, DÇHM dhe subjekte tjera të SMK | viti 2017 | viti 2022 | Donacion nga Agjencia për Bashkëpunim Ndërkombëtar e Japonisë | Donacion nga Agjencia për Bashkëpunim Ndërkombëtar e Japonisë | Përmirësimi dhe zgjerimi i funksioneve të Sistemit ekzistues Informativ Maqedonas të Zjarrit Pyjor - MKFFIS, me futjen e moduleve të reja për parandalimin, paralajmërimin e hershëm dhe menaxhimin e përmbytjeve nga përrenjtë, rrëshqitjeve të tokës dhe erozionit të tokës
10 | Zbatimi i Projektit të NATO -s Gjenerata e ardhshme e Sistemeve të Komandimit të Incidenteve | Zbatimi i softuerit të komandës dhe kontrollit të bazuar në web që lehtëson bashkëpunimin në të gjitha nivelet e gatishmërisë, planifikimit, reagimit dhe rimëkëmbjes gjatë fatkeqësive natyrore ose incidenteve të tjera | QMK | Të gjithë subjektet në Sistemin për Menaxhimin me Krizat | viti 2016 | viti 2022 |  | NATO
11 | Programi ndërkufitar IPA | Projekt për bashkëpunim ndërkufitar në menaxhimin me përmbytjet për lumin Vardar - në fazë të kontrollit dhe përmirësimit | ESHS | Shfrytëzuesi 1: Administrata e Decentralizimit e Maqedonisë Traki që do të jetë shfrytëzues kryesor i projektit Корисник 2: Генерален секретаријат за природна околина и вода, грчко Министерство за животна средина и енергија / Shfrytëzuesi 2: Sekretariati i Përgjithshëm për Mjedisin natyror dhe Ujërat, Ministria Greke e Mjedisit Jetësor dhe Energjisë Корисник: 3: МЖСПП / Shfrytëzuesi 3: MMJPH Корисникот 4: ДЗС / shfrytëzuesi 4: ESHS | 2014 | në rrjedhë | 292.500.00 EU | IPA BE-FONDE | Paralajmërim i hershëm i rrezikut - përmbytje përgjatë lumit Vardar
12 | Projekt për vendosjen e Sistemit të Komandës së Incidentit - SHBA | "NICS" paraqet mjet i bazuar në web, dedikuar kryesisht për përmirësimin e ndërgjegjësimit mbi situatën e ekipeve të reagimit ndaj gjendjeve urgjente dhe katastrofave, si dhe për bashkëpunim më efikas dhe ndërveprim ndërmjet agjencive në kushte të gjendjeve urgjente dhe katastrofave. Mjeti i internetit ka aftësinë për të përmirësuar dhe integruar vazhdimisht me sistemet ekzistuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në rajon, është e besueshme dhe në të njëjtën kohë ka arkitekturë që lejon shpërndarje të lehtë dhe qasje të lehtë. Për të gjitha subjektet e përfshira, si dhe për subjektet që do të shfaqin interes shtesë për t'u përfshirë në projekt | ESHS | Laboratori Lincoln - Instituti i Teknologjisë në Masaçusets (MIT LL) nga SHBA (si udhëheqës kryesor i projektit ), SMK (udhëheqës i projektit për RMV) dhe institucionet përkatëse nga rajoni (Republika e Kroacisë, Bosnje dhe Hercegovinë, Mali i Zi). Përdorues të mjetit NICS Institucionet në SMK (koordinimi dhe komandim në terren në kuadër të secilit institucion) Shtabi Rajonal i Menaxhimit të Krizave - koordinimi në nivel lokal dhe rajonal Qendrat operative të institucioneve në nivel lokal dhe rajonal SHKMK - koordinim në nivel kombëtar Qendra operative në kuadër të institucioneve që luajnë nga një vend tjetër jashtë SHKMK | 2017 | në rrjedhë | / | NATO | Koordinimi, menaxhimi midis institucioneve ndër resoriale dhe prezantimi i ekipeve në terren.
13 | NATO Project VECTOR (NATO Program Science, Peace and Security) i cili ofron një zgjidhje të zgjuar për anëtarët e shërbimeve të sigurisë - një aplikacion regjistrimi multimedial dhe një platformë për komandimin dhe kontrollin në kohë reale. | VECTOR - Mjet virtual i mbledhjes së provave për identifikimin dhe çaktivizimin e mjeteve të pashpërthyera. VECTOR është projekt dy vjeçar i financuar nga Programi i Shkencës për Paqen dhe Sigurinë i NATO -s, i zbatuar nga CENTRIC - Qendra për Përsosmëri në Kërkimin në Terrorizëm, Rezistencë, Inteligjencë dhe Krim të Organizuar në Universitetin e Sheffield Hallam në Mbretërinë e Bashkuar, në bashkëpunim me Fakultetin e Sigurisë në Shkup, Universiteti "Shën Klimenti i Ohrit ”Manastir, Shkolla e Shkencës dhe Teknologjisë në Universitetin e Sarajevës (SSST), Bosnjë dhe Hercegovinë dhe CERTH - Qendra e Hulumtimit dhe Teknologjisë Hellas nga Greqia. VECTOR siguron zgjidhje të zgjuar për t'u mundësuar anëtarëve të shërbimeve të sigurisë të dërgojnë informacione tek ekspertët në distancë dhe të marrin këshilla që mund të realizohen përmes aplikacionit për regjistrimi multimedial dhe platforme komandimi dhe kontrolli në kohë reale. Duke sintetizuar fotogrametrinë e lartë 3D, njohjen e fotografisë, teknologji për realitetin virtual dhe të shtuar, VECTOR ka për qëllim të tejkalojë zgjidhjet bashkëkohore për të përmirësuar operacionet për asgjësimin e mjeteve shpërthyese eksplozive kundër spektrit të gjerë të kërcënimeve. Pas përfundimit, VECTOR do të zbatohet nga shfrytëzuesit e fundit nga Republika e Maqedonisë së Veriut - Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim nëse plotëson kërkesat e tyre operative. Bashkëpunimi i ngushtë me shfrytëzuesit e fundit të angazhuar në asgjësimin e mjeteve eksplozive vdekjeprurëse do të sigurojë integrim të pa ndërprerë në pakon e tyre aktual të mjeteve gjatë fazës së zbatimit. Plotësohet pyetësor / listë kontrolli bazuar në metodën MoSCoW. Metoda MoSCoW, VECTOR përdor analiza të hollësishme MoSCoW për të përcaktuar kërkesat specifike të përdoruesve përfundimtarë. Metoda MoSCoW (patjetër, duhet, mundet, nuk do të ketë) është teknikë prioritare për të arritur mirëkuptim të ndërsjellë me palët e përfshira në lidhje me rëndësinë që ata i japin gjatë dhënies së secilës kërkesë. Të gjitha kërkesat janë të rëndësishme, por ato kanë përparësi për të dhënë përfitimet më të mëdha dhe më të drejtpërdrejtë në fazë të hershme. Për këtë qëllim, shfrytëzuesit e fundit duhet të shënojnë: "patjetër dhe duhet të ketë" kushte - për përdorim operativ, si dhe "mund të ketë" - buxhet dhe kornizë kohore, dhe "nuk do të ketë" - detaje të kufijve specifikë në kornizë mbi të cilat duhet të mbetet projekti, si dhe zbutjen e rreziqeve specifike, sfidave dhe harmonizimit me procedurën e vendosjes strategjike dhe taktike. Kjo do të sigurojë që prodhimi i fundit të adresojë drejtpërdrejt nevojat operative të specialistëve për zbulimin, heqjen dhe çaktivizimin e mjeteve eksplozive ushtarake. | Universiteti "Shën Klimenti i Ohrit ”- Manastir, Fakulteti i Sigurisë Shkup | ESHS MPB | 2020 | 2022 | 78.950,00 EUR/ Euro | NATO | Mjete teknike materiale, softuer dhe piroteknikë të trajnuar për menaxhimin e tij.
14 | Projekt për vlerësimin paraprak të rreziqeve të përmbytjeve për lumin Drin, me mbështetjen e GIZ | Në projekt ka përfaqësues nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, projekt i zbatuar nga GIZ (Projekti - Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike përmes menaxhimit ndërkufitar të rrezikut të përmbytjeve në Ballkanin Perëndimor) - ,, Vendosja në hartë e rreziqeve të përmbytjeve në pellgun e lumenjve Drin / Drim - Buna / Bojana. Projekti tashmë ka filluar periudhën nga viti 2019. Projekti u zbatua në përputhje me standardet e Direktivës së BE -së për Përmbytjet ("Direktiva Evropiane 2007/60 / KE për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet"). E njëjta parashikon tre hapa kryesorë të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet që ndërmjet veti plotësohen: 1. VPRRP e cila rezulton në identifikimin e zonave me rrezik potencialisht të rëndësishëm nga përmbytjet; 2. TRRRRP; 3. PMRRP Aktualisht projekti është në fazën e dytë, përkatësisht MORP Kohëzgjatja e projektit parashihet (2024 - 2027) në varësi nga gjendja aktuale me krizën Kovid. Institucionet me të cilat ne bashkëpunojmë dhe marrim pjesë aktive në projekt janë: MMJPH, DÇHM, QMK, Komuna e Ohrit - Sektori për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Menaxhimin e Mbetjeve dhe Komuna e Strugës - Sektori për Çështje Juridike dhe Çështje të Përgjithshme. Projekti do të sigurojë mbështetje për përmirësimin e rezistencës dhe gatishmërisë së popullsisë, ekonomisë, burimeve natyrore dhe infrastrukturës në lidhje me përmbytjet. Në pellgun ndërkufitar të lumit Drim / Drin-Buna / Bojana, vlerësimi sistematik i gjerë preliminar i rreziqeve nga përmbytjet në pellgun lumor është baza për vendimmarrjen e përbashkët mbi prioritetet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet. Ky projekt synon të ndryshojë strategjinë në luftën kundër rreziqeve nga përmbytjet. Qasja e mëparshme ishte mbrojtja e njerëzve, të mirave materiale dhe tokës bujqësore nga përmbytjet, të cilat rezultuan të ishin dështim në rast përmbytjesh ekstreme dhe me të njëjtat të merremi dhe t'i mbrojmë. Qasja e re për mbrojtjen nga përmbytjet është të mësojmë të jetojmë me përmbytjet, domethënë të mbrohemi nëse është e mundur, të përshtatim përdorimin dhe objektet me rreziqet nga përmbytjet në zonat e prekura, dhe veçanërisht të përgatitemi për përmbytjet me një qasje gjithëpërfshirëse së bashku me të gjithë njerëzit, organizatat dhe veprimtaritë potencialisht të rrezikuara. Me këtë, është e nevojshme të krijohet një kuadër për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet, në mënyrë që të zvogëlohen pasojat negative për shëndetin e njerëzve, mjedisin jetësor, trashëgiminë kulturore dhe veprimtaritë ekonomike që lidhen me përmbytjet në shoqëri. Menaxhimi i rrezikut nga përmbytjet do të mbulojë të gjitha aspektet e menaxhimit të rrezikut, përfshirë parandalimin, mbrojtjen dhe gatishmërinë. | GIZ | ESHS | 2018 | në rrjedhë | / | GIZ | Përgatitja e hartave të vendosjes në hartë rreziqet nga përmbytjet.
15 | Zhvillimi INFORM i indeksit të rrezikut për pilot vendet të DPPI për vendet e Ballkanit juglindor | Zyra Rajonale e UNDRR për Evropën (ROE) në bashkëpunim me Sekretariatin DPPI-SEE ka inicuar procesin e ushtrimit nën-nacionalë të vlerësimit të rrezikut INFORM për pilot vendet , përkatësisht për Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut (Serbi dhe Bosnjë dhe Herz do të bashkohen në fazën më të vonshme). Indeksi i rrezikut nën -kombëtar INFORM do të zhvillohet në nivelin e parë administrativ në kuadër të pilot vendeve. Menaxhimi i rrezikut të informacionit është një mënyrë e re e menaxhimit të krizës dhe katastrofës humanitare. Mund të identifikojë kohën kur dhe pse ka ndodhur kriza, që do të thotë se rreziku mund të zvogëlohet në kohë dhe të zbutet, për t'u përgatitur më mirë kur të vijë fatkeqësia / kriza. Rreziku INFORMA është mjet global dhe mbulon 191 vende, mënyra e vlerësimit të rrezikut është përmes shkallës së rrezikut të cenueshmërisë e cila është nga 1 deri në 10. Institucionet me të cilat ne bashkëpunojmë dhe marrim pjesë aktive në projekt janë: MMJPH, MBPEU, DÇHM, QMK , IITSI, ESHS- (statistikat), BNJVL dhe institucione të tjera. | Zyra Rajonale e UNDRR për Evropën në bashkëpunim me Sekretariatin e DPPI | ESHS | shkurt 2021 | në rrjedhë | i panjohur | Njësia e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë - Zyra për Evropën dhe Azinë Qendrore | Përfaqësimi i RMV-së në mjetin global të quajtur rrezik INFORM, për të informuar shkallën e rrezikut të fatkeqësive natyrore për vendin. ESHS - RMV-së në procesin e ushtrimit ndërkombëtar. 191 vende janë anëtare të këtij mjeti global.
16 | Programi ndërkufitar RMV-së - Republika e Shqipërisë në kuadër të alokimeve të Instrumentit për Asistencë Para -Aderimit (IPA II) për vitin 2018 - 2020 | "Zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të mençur dhe të qëndrueshëm të menaxhimit të zjarrit pyjor të integruar në zonën ndërkufitare." Qëllimi i përgjithshëm: Të zhvillohet sistem i përbashkët i mençur dhe inovativ për menaxhim për mbrojtjen e mjedisit jetësor ndërkufitar, ndjekjen dhe zbulimin e hershëm dhe parandalimin e rrezikut nga zjarri. Qëllimi specifik: 1. Të merren me fatkeqësitë nga zjarri duke zbatuar sistemin efikas dhe efektiv të menaxhimit të krizave; 2. Të shfrytëzohet praktika më e mirë duke zbatuar zgjidhje inovative dhe duke përfshirë qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe palët e tjerë në zgjidhjen e problemeve lokale / kombëtare; 3. Të parandalohen pasojat e dëmshme të zjarreve në mjedis in jetësor dhe jetën e njerëzve; 4. Të përmirësohet koordinimi dhe komunikimi në nivele të shumta në shuarjen e zjarrit; 5. Të forcohen kapacitetet e njësive territoriale të zjarrfikësve; 6. Të arrihet gatishmërinë më e mirë e mjeteve të disponueshme dhe për të ndarë kapacitetet në dispozicion në aktivitetet e përbashkëta të menaxhimit të rrezikut; 7. Të rritet ndërgjegjësimi i bashkësive lokale për rëndësinë e sjelljes së përgjegjshme ndaj natyrës; 8. Të plotësohen aftësitë lokale në luftën kundër zjarreve ekstreme me fatkeqësi me zbatimin e teknologjive inovative dhe të avancuara IC, modele dhe zgjidhje për zbulimin e hershëm, ndjekjen, targetimin dhe shuarjen e zjarreve dhe zbutjen e ndikimit të tyre në zonën ndërkufitare. | ESHS | Komuna e Strugës, Komuna e Vevçanit, Komuna e Dibrës, Komuna e Qendrës së Zhupës, Komuna e Mavrovës dhe Rostushës, Njësia Territoriale e Zjarrfikjes - Strugë, Njësia Territoriale e Zjarrfikjes - Dibër, Parku Kombëtar "Mavrovë", Kullota e Ndërmarrjes Publike, Ndërmarrja Publike Pylli Kombëtar me 2 nën -pyje "Jabllanicë" - Strugë, "Stogovë" - Dibër, Organet Publike dhe agjencitë e zhvillimit që merren me menaxhimin e mjedisit jetësor; | 2018 | në rrjedhë | 800.000,00 EURO | Fondet e BE-së | Sistemi i integruar i menaxhimit të zjarreve në pyje në zonën ndërkufitare
17 | Programi Rajonal IPA III - Mbështetja e BE -së për Parandalimin e Përmbytjeve dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Zjarri në Pyje në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi - Në rrjedhë | Projekti është në rrjedhë | Italia - ESHS si pjesëmarrëse | / | në rrjedhë | në rrjedhë | / | Fondet e BE-së | /
18 | Programi ndërkufitar IPA | Projekti i BE-së për transport të sigurt ndërkufitar të mallrave të rrezikshme | ESHS |  |  |  | 152,800 euro | IPA-BE | transport i sigurisë ndërkufitare i mbetjeve radioaktive
19 | PARforCE- Partneritet për laboratorët virtualë në inxhinierinë e ndërtimit (në këtë moment po finalizohet marrëveshja me të cilën zyrtarisht do të fillojë projekti) | 1. Mësim dhe mësjimdhënia e studimeve të ndërtimtarisë 2.Krijimi i përbashkët i materialeve mësimore me mjete të instaluara moderne 3.Zhvillimi i produketeve të përbashkëta hulumtuese për zbatimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të ndryshme edukative 4. Përforcimi i partneriteteve evropiane dhe përkatësia në BE | Universiteti Bauhaus, Weimar, Gjermani | 1.USHKM - IITSI, RMV 2. Universiteti Ruhr Bochum - Gjermani 3. Universiteti Osijek - Kroaci 4. Universiteti i Aveiro - Portugali | 2/2021 | 2/2023 | 281.299,оо euro (buxhet i plotë i projektit) | "Komisioni Europian ERASMUS KA2 " | Krijimi i koncepteve bashkëkohore arsimore në fushën e ndërtimit
20 | Pastrimi i shtratit të lumit të Drinit të Zi nga brana metalike në fshatin Tashmarunish nga prurjet e llumit, vegjetacion i lartë dhe i ulët përkatësisht reduktimi i shtratit të lumit në kufijtë të projektuara fillimisht. | 1. Sanimi i digave ekzistues në të dy anët e shtratit rregullues të lumit Drini i Zi, nga brana metalike në Strugë deri në fshatin Tashmarunishta. 2. Pastrimi i shtratit të lumit nga prurjet e llumit dhe vegjetacion i lartë dhe i ulët i theksuar përkatësisht reduktimi i shtratit të lumit në kufijtë e projektuara fillimisht. | MMJPH - Drejtoria për Ekonominë e Ujërave | MMJPH - Drejtoria për Ekonominë e Ujërave, ELEM, MBPEU, Ekonomia e Ujërave Drini i Zi, komuna e Strugës | 2022 | 2023 |  | Buxheti i RMV-së dhe fondacione ndërkombëtare | 1. Zvogëlimi i rrezikut nga përmbytjet në territorin e komunës së Strugës 2. Fuqi akulumuluese më e madhe e shtratit dhe grumbullimi i ujërave të tepërta sipërfaqësore dhe nëntokësore 3. Mbrojtja nga dalja e lumit të Drinit të Zi